## Sheet1
Description | Status | started | Finished plan | ended | Issue | fixed status
Read-time Statement_Kbank | In process | 2020-12-22 | 2021-01-15 |  | time, minute | P
[5 empty] | refress button | P
[5 empty] | delete old data | P
[5 empty] | test in CFGFIN002 | P
[5 empty] | find another account number(Now only 3716) | P
[5 empty] | ปุ่ม Refress ต้องทำเป็นคำสั่งไป Execute py files ในเครื่อง 2 ไม่งั้น user จะเห็นหน้า Download | P | ไม่เอา Refress
[5 empty] | ทำไฟล์ merge format หลังจาก refress | P
[5 empty] | ทำให้เรียกดูได้ทั้ง Debit และ Credit | P
Another bank(Now only kbank)
[5 empty] | เวลามัน t-1 ไม่ใช่ t |  | ทำเป็น 2 ชุดคือ Past กับ Present
เพิ่ม Option ย้อนหลัง กับ จจุบัน ถ้าย้อนหลังไปใช้ข้อมูลที่ดึงตอนเช้า ปัจจุบันใช้ Outlook rule ของเครื่อง 2 ยิงไป
แก้ Format date เพราะจะจับไม่เจอ
calendar หลังจากกด ok ไม่ขึ้นโชว์